第3章 立项管理	2

3.1 介绍	2

3.2 立项建议	3

3.2.1 目的	3

3.2.2 角色与职责	3

3.2.3 启动准则	4

3.2.4 输入	4

3.2.5 主要步骤	4

[Step1] 立项调查	4

[Step2] 产品构思	4

[Step3] 可行性分析	4

[Step4] 撰写并完善立项建议相关文档	5

[Step5] 申请立项	5

3.2.6 输出	5

3.2.7 结束准则	5

3.2.8 度量	5

3.3 立项评审	5

3.3.1 目的	5

3.3.2 角色与职责	6

3.3.3 启动准则	6

3.3.4 输入	6

3.3.5 主要步骤	6

[Step1] 准备	6

[Step2] 举行评审会议	6

[Step3] 机构领导终审	7

[后续活动]	7

3.3.6 输出	7

3.3.7 结束准则	7

3.3.8 度量	7

3.4 项目筹备	8

3.4.1 目的	8

3.4.2 角色与职责	8

3.4.3 启动准则	8

3.4.4 输入	8

3.4.5 主要步骤	8

[Step1] 任命项目经理	8

[Step2] 获取经费与资源	8

[后续活动]	8

3.4.6 输出	9

3.4.7 结束准则	9

3.4.8 度量	9

3.5 实施建议	9

# 第3章 立项管理

立项管理（Project Initialization Management, PIM）的目的是：（1）采纳符合机构最大利益的立项建议，通过立项管理使该建议成为正式的项目（即合法化）。（2）杜绝不符合机构最大利益的立项建议被采纳，避免浪费机构的人力资源、资金、时间等。

立项管理是决策行为，其目标是“做正确的事情”（do right things）。而立项之后的研发活动和管理活动的目标是“正确地做事情”（do things right）。只有“正确的决策”加上“正确地执行”才可能产生优秀的产品。

立项管理过程域是SPP模型的重要组成部分。本规范阐述了立项管理过程域的三个主要规程：

- 立项建议 [SPP-PROC-PIM-PROPOSAL]

- 立项评审 [SPP-PROC-PIM-REVIEW]

- 项目筹备 [SPP-PROC-PIM-PREPARE]

上述每个规程的“目标”、“角色与职责”、“启动准则”、“输入”、“主要步骤”、“输出”、“完成准则”和“度量”均已定义。

本规范适用于国内IT企业的软件研发项目。建议用户根据自身情况（如商业目标、研发实力等）适当地修改本规范，然后推广使用。

# 3.1 介绍

立项管理流程分三个阶段：“立项建议阶段”、“立项评审阶段”和“项目筹备阶段”，如图1所示。

一、立项建议阶段

立项建议小组应反复地进行立项调查、产品构思和可行性分析。在深思熟虑之后，立项建议小组撰写《立项建议书》，并申请立项。

要注意的是，由于立项调查和可行性分析通常比较费时费力，往往被人忽视。而草率撰写的《立项建议书》会有比较多的主观臆断，这对项目是有危害的。产品构思通常不可能快速完成，切不可闭门造车。深入地进行立项调查与可行性分析不仅对产品构思有帮助，而且对立项评审也有帮助。

二、立项评审阶段

机构领导组织一个评审委员会进行立项评审。评审委员会根据《立项建议书》、《立项调查报告》、《立项可行性分析报告》以及立项建议小组的答辩，投票决定是否同意立项（按少数服从多数原则）。评审委员会应根据机构的实际情况（发展战略、资金、人力资源等），对《立项建议书》提出改进意见。

机构领导对立项具有最终审批权。如果机构领导赞同评审委员会的决策，那么他们将共同分担决策责任。如果机构领导行使“一票否决权”，那么他将对该决策负全部责任。

三、项目筹备阶段

机构领导任命一位项目经理。通常情况下，立项建议小组的负责人将被任命为项目经理，这样有利于激发员工的工作热情。但是如果此人不适合于任项目经理，那么机构领导应该另外任命一位合适的项目经理。

项目经理被任命之后，机构领导协助项目经理获取项目经费、人力资源、软硬件资源等。要注意的是，如果项目所需的资金和资源难以按时到位，此时项目经理不可老在等待或只是抱怨，应当主动设法克服困难，尽早行动起来。很多时候，资金和资源是争取来的，而不是等来的。

如果必要的资金和资源已经到位，项目经理和项目核心成员根据实际情况撰写《项目计划》，执行项目研发和管理工作。

图3-1 立项管理流程

产品构思

可行性分析

立项申请

否决

同意

项目筹备

立项建议阶段

立项评审阶段

项目筹备阶段

立项调查

评审

立项管理过程域产生的主要文档有：

- 《立项调查报告》，模板见 [SPP-TEMP-PIM-SURVEY]。

- 《立项可行性分析报告》，模板见 [SPP-TEMP-PIM-FEASIBILITY]。

- 《立项建议书》，模板见 [SPP-TEMP-PIM-PROPOSAL]。

- 《立项评审报告》，模板见 [SPP-TEMP-PIM-REVIEW]。

# 3.2 立项建议

## 3.2.1 目的

- 立项建议小组充分地进行立项调查、产品构思和可行性分析，撰写相应文档并申请立项。

## 3.2.2 角色与职责

- 立项建议小组一般由产品创作者（构思者）和市场人员组成。该小组开展立项调查、产品构思、可行性分析等活动，在深思熟虑之后撰写《立项建议书》、《立项调查报告》和《立项可行性分析报告》并申请立项。

## 3.2.3 启动准则

- 立项建议小组已经成立。

## 3.2.4 输入

- 与目标产品有关的任何信息

## 3.2.5 主要步骤

### [Step1] 立项调查

- 立项建议小组开展立项调查，主要工作包括：

- 市场调查

- 政策调查

- 同类产品调查

- 竞争对手调查

- 用户调查

- 其他相关的调查

- 立项调查应当遵循以下原则：

- 调查者应当客观地对待被调查的事物，不可有意往“好处”或者“坏处”写。

- 调查报告中的数据、图表要真实并且有据可查，不可凭空捏造。

- 调查报告应通俗易懂，不可写成学术性的文章。

### [Step2] 产品构思

- 立项建议小组进行产品构思，主要内容包括：

- 待开发产品的主要功能

- 待开发产品的技术方案

- Make-or-Buy决策（确定哪些产品部件应当采购、外包开发或者自主研发。）

- 开发计划

- 市场营销计划

- 其他相关的计划

### [Step3] 可行性分析

- 立项建议小组开展可行性分析，主要内容包括：

- 市场可行性分析

- 政策可行性分析

- 竞争实力分析

- 技术可行性分析

- 时间和资源可行性分析

- 知识产权分析

- 其他相关的可行性分析

- 可行性分析必须为决策提供有价值的依据和论断，既不能以偏概全，又不能对任何细节都加以权衡（否则会让阅读者迷失主题）。

### [Step4] 撰写并完善立项建议相关文档

- 在进行了充分的立项调查、产品构思和可行性分析之后，立项建议小组撰写并完善《立项建议书》、《立项调查报告》、《立项可行性分析报告》以及相关文档。

### [Step5] 申请立项

- 立项建议小组向机构领导递交《立项建议书》、《立项调查报告》、《立项可行性分析报告》以及相关材料，申请立项。

## 3.2.6 输出

- 《立项建议书》、《立项调查报告》、《立项可行性分析报告》以及相关文档。

## 3.2.7 结束准则

- 立项建议小组按照指定的模版撰写了《立项建议书》、《立项调查报告》和《立项可行性分析报告》，并做了内部审查（消除拼写、排版等错误）。

## 3.2.8 度量

- 立项建议小组统计工作量和上述文档的规模，将来汇报给项目经理。

# 3.3 立项评审

## 3.3.1 目的

- 机构领导组织立项评审委员会，对《项目建议书》进行评审，决定是否同意立项。

## 3.3.2 角色与职责

- 机构领导根据项目的特征组织立项评审委员会，并确定一位主席。主席应当具备比较丰富的评审经验，能够控制评审会议的进程。主席除了主持评审会议之外，还要负责撰写《立项评审报告》。

- 一般地，立项评审委员会由机构领导、各级经理、市场人员、技术专家、财务人员等组成。委员会按少数服从多数原则投票决定是否同意立项（此时机构领导只是一名委员，不具有一票否决权）。

- 立项建议小组陈述《立项建议书》的主要内容，并答复评审委员会的问题。

- 评审会议的记录员可以任意指定。记录员记录评审会议中的一些重要问答。

- 立项评审委员会决议之后，机构领导作最终审批（此时机构领导具有一票否决权）。

## 3.3.3 启动准则

- 立项建议小组已经申请立项，机构领导同意进行立项评审。

## 3.3.4 输入

- 《立项建议书》、《立项调查报告》、《立项可行性分析报告》以及相关材料。

## 3.3.5 主要步骤

### [Step1] 准备

- 机构领导根据项目特征组织立项评审委员会，并确定一位主席。

- 主席确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议的人员名单（包括评委、记录员、立项建议小组、旁听者等），并通知所有相关人员。

- 主席将《立项建议书》、《立项调查报告》、《立项可行性分析报告》以及相关材料发给所有评委。各评委必须在举行评审会议之前阅读完上述材料，并及时与立项建议小组交流。

### [Step2] 举行评审会议

- [Step2.1] 主席宣讲本次评审会议的议程、重点、原则、时间限制等。

- [Step2.2] 立项建议小组陈述《立项建议书》的主要内容。

- [Step2.3] 答辩

  - 评审委员会提出疑问，立项建议小组解答。双方应当对有争议的内容达成一致的处理意见。

  - 记录员记录答辩过程的重要内容（问题、结论、建议等）。

- [Step2.4] 评估

- 立项建议小组退席。

- 评审委员会根据“立项评审检查表”认真地评估该项目。

- [Step2.5] 会议结束决议

- 评审委员会给出评审结论和意见：

- 如果半数以上的评委反对立项，则评审结论为“不同意立项”。

- 如果半数以上的评委赞同立项，则评审结论为“同意立项”。

- 主席撰写《立项评审报告》并递交给机构领导，本次评审会议结束。

### [Step3] 机构领导终审

- 机构领导在《立项评审报告》中签注最终审批结论和意见：

- 如果机构领导的终审结论与评审委员会的结论“一致”，则机构领导和评审委员会共同分担立项评审工作的责任。

- 如果机构领导的终审结论与评审委员会的结论“相反”，机构领导可以行使“一票否决权”，则机构领导应当对立项评审工作负全部责任。

### [后续活动]

- 立项建议小组根据立项评审委员会和机构领导的意见修正《立项建议书》。

## 3.3.6 输出

- 《立项评审报告》

## 3.3.7 结束准则

- 评审委员会和机构领导已经在《立项评审报告》中签注结论和意见。

## 3.3.8 度量

- 评审委员会统计工作量和上述文档的规模，将来汇报给项目经理。

# 3.4 项目筹备

## 3.4.1 目的

- 机构领导任命一位合适的项目经理，并协助项目经理获取经费、人力资源、软件硬件资源等，以便顺利启动项目。

## 3.4.2 角色与职责

- 机构领导任命一位合适的项目经理，并协助项目经理获取经费、人力资源、软件硬件资源等。

- 项目经理组建团队，开始执行项目研发和管理工作。

## 3.4.3 启动准则

- 机构领导已经批准立项。

## 3.4.4 输入

- 评审、修正后的《立项建议书》

## 3.4.5 主要步骤

### [Step1] 任命项目经理

- 机构领导参考立项建议小组和评审委员会的意见，任命一位合适的项目经理。

### [Step2] 获取经费与资源

- 由于机构的资金和资源是有限的，机构可能难以完全按照《立项建议书》的要求给项目分配充足的资金和资源。机构领导和项目经理应当设法和财务部门、人力资源部门协商，尽可能为项目争取必要（充分）的资金和资源。

### [后续活动]

- 如果必要的资金和资源已经到位，项目经理和核心成员根据实际情况撰写《项目计划》，开始执行研发和管理工作。详见SPP 的项目计划过程域[SPP-PROC-PP]和需求开发过程域[SPP-PROC-RD]。

## 3.4.6 输出

- 项目经理使用经费和资源的凭证，例如经费本等。

## 3.4.7 结束准则

- 项目经理已经被任命，必要的资金和资源已经到位。

## 3.4.8 度量

- 项目经理统计工作量。

# 3.5 实施建议

- 对立项管理过程域产生的所有有价值的文档如《立项建议书》、《立项调查报告》、《立项可行性分析报告》、《立项评审报告》进行配置管理。

- 做好必要的保密工作。

- 由于每个项目都要占用机构的资金和资源，立项评审一定要严格。建议对机构高层管理人员进行必要的立项管理培训。

- 对于客户委托开发的项目，立项建议工作可以适当地简化。