第5章 项目规划	2

5.1 介绍	2

5.2 项目估计	3

5.2.1 目的	3

5.2.2 角色与职责	4

5.2.3 启动准则	4

5.2.4 输入	4

5.2.5 主要步骤	4

[Step1] 估计项目范围	4

[Step2] 估计产品规模	5

[Step3] 估计工作量	5

[Step4] 估计成本	6

5.2.6 输出	6

5.2.7 结束准则	6

5.2.8 度量	6

5.3 制定项目计划	7

5.3.1 目的	7

5.3.2 角色与职责	7

5.3.3 启动准则	7

5.3.4 输入	7

5.3.5 主要步骤	7

[Step1] 确定目标与范围	7

[Step2] 确定过程模型	7

[Step3] 制定人力资源计划	7

[Step4] 制定软硬件资源计划	8

[Step5] 制定财务计划	8

[Step6] 分配任务并制定进度表	8

[Step7] 确定下属计划	9

5.3.6 输出	9

5.3.7 结束准则	9

5.3.8 度量	9

5.4 审批项目计划	9

5.4.1 目的	9

5.4.2 角色与职责	9

5.4.3 启动准则	10

5.4.4 输入	10

5.4.5 主要步骤	10

[Step1] 申请审批	10

[Step2] 审批与修正	10

[Step3] 批准生效	10

5.4.6 输出	10

5.4.7 结束准则	10

5.4.8 度量	11

5.5 项目计划变更控制	11

5.5.1 目的	11

5.5.2 角色与职责	11

5.5.3 启动准则	11

5.5.4 输入	11

5.5.5 主要步骤	11

[Step1] 变更申请	11

[Step2] 审批变更申请	12

[Step3] 修改项目计划	12

[Step4] 审批新的项目计划	12

5.4.6 输出	12

5.4.7 结束准则	12

5.4.8 度量	12

5.5 实施建议	12

# 第5章 项目规划

项目规划（Project Planning）的目的是为项目的研发和管理工作制定合理的行动纲领（即《项目计划》），以便所有相关人员按照该计划有条不紊地开展工作。

为了避免词义混淆，这里把动词Planning译为规划，把名词Plan译为计划（或计划书）。

项目规划过程域是SPP模型的重要组成部分。本规范阐述了项目规划过程域的四个主要规程：

- 项目估计 [SPP-PROC-PP-ESTIMATE]

- 制定项目计划 [SPP-PROC-PP-ESTABLISH]

- 审批项目计划 [SPP-PROC-PP-APPROVE]

- 项目计划变更控制 [SPP-PROC-PP-CHANGE]

上述每个规程的“目标”、“角色与职责”、“启动准则”、“输入”、“主要步骤”、“输出”、“完成准则”和“度量”均已定义。

本规范适用于国内IT企业的软件研发项目。建议用户根据自身情况（如商业目标、研发实力等）适当地修改本规范，然后推广使用。

# 5.1 介绍

在立项管理过程域的项目筹备阶段（参见[SPP-PROC-PIM]），机构领导首先任命一位项目经理，之后机构领导协助项目经理筹备项目经费、人力资源、软件硬件资源等。如果必要的资金和资源已经到位，那么项目经理和核心成员即可组成一个项目规划小组，着手制定《项目计划》，并按计划执行研发和管理工作。

项目的计划书可分两类：一是全局的计划书（Overall Plan），这里称为《项目计划》；二是一些下属计划书（Subordinate Plan），例如《配置管理计划》、《质量保证计划》、一些开发计划和测试计划等。

下属计划书是对《项目计划》的补充，其内容不可与《项目计划》冲突。通常《项目计划》由项目经理负责制定，由机构领导审批。而下属计划书一般由项目成员制定，由项目经理审批即可。

项目计划过程域有4个主要规程：“项目估计”、“制定项目计划”、“审批项目计划”和“项目计划变更控制”，流程如图1所示。

一、项目估计

项目估计是否准确将直接影响《项目计划》的有效性。项目估计要尽量做到“知己知彼”。“知彼”是指了解产品的需求，“知己”是指了解本项目的实力（即本项目实际能够拥有的经费、人力资源、软件硬件资源、技术水平等）。项目估计的重点内容是“产品范围估计”、“产品规模估计”、“工作量估计”和“成本估计”等。

在项目刚开始时，人们对产品需求的了解还比较肤浅，而项目实际能够拥有经费和资源很大程度上是靠项目经理争取的，不确定因素比较多。在这种情况下人们很难作出准确的估计。但是“估计”显然比“不估计”要好，否则《项目计划》就没有依据了。

二、制定项目计划

根据项目估计得到的数据，规划小组制定《项目计划》。《项目计划》的重点内容是“人力资源计划”、“软硬件资源计划”、“开支（财务）计划”、“任务与进度计划”、“下属计划”等。

由于需求开发花费的时间比较长（一般约占整个项目开发周期的20％），人们一般不会等到需求开发完成之后才开始制定《项目计划》。否则在那么长的时间里没有《项目计划》，众人不知如何开展活动，显然有害于项目。所以通常项目规划和需求开发是并行开展的（请参见SPP 模型图）。

三、审批项目计划

规划小组将《项目计划》递交给机构领导审批。如果机构领导批准了《项目计划》，那么该计划书可以正式发布（文件状态为Released），不可以被随便修改。项目的所有成员按照《项目计划》执行研发与管理工作。

四、项目计划变更控制

在项目执行过程中如果发现《项目计划》与实际情况有比较大的偏差，应当及时更新《项目计划》。变更《项目计划》必须按照指定的规程（即变更控制）执行，防止发生混乱。

图5-1项目规划流程图

项目估计

制定项目计划

审批项目计划

项目计划变更控制

按计划执行

研发与管理工作

项目规划过程域产生的主要文档有：

- 《项目估计表》，模板见 [SPP-TEMP-PP-ESTIMATE]。

- 《项目计划》，模板见 [SPP-TEMP-PP-PLAN]。

- 《项目计划变更控制报告》，模板见 [SPP-TEMP-PP-CONTROL]。

# 5.2 项目估计

## 5.2.1 目的

- 估计项目的范围、产品规模、工作量、成本等，为制定《项目计划》提供依据。

## 5.2.2 角色与职责

- 项目规划小组由项目经理和核心成员组成，所有人员共同参与项目估计。

## 5.2.3 启动准则

- 机构领导已经批准立项。

- 项目规划小组已经成立。

## 5.2.4 输入

- 《立项建议书》和一些用户需求文档。

- 用于项目估计的一些经验数据。

## 5.2.5 主要步骤

### [Step1] 估计项目范围

计划小组首先估计本项目的范围，可以用产品的WBS来表示。计划小组根据用户需求，分解产品的功能，制定产品的WBS，如图2所示。由于此处WBS仅用于项目估计而非用于系统设计，其细分程度由计划小组决定。

图5-2 用于项目估计的产品WBS示意图

产品（系统）

子系统A

子系统B

子系统C

组件A1

组件A2

组件A3

组件B1

组件B2

组件B3

组件C1

组件C2

组件C3

### [Step2] 估计产品规模

- 产品规模的主要度量单位有：

  - 代码行

  - 类（对象）个数

  - 文档页数

- 产品规模估计方法如下：

- 规划小组各成员根据产品的WBS，独立地估计产品的规模，填写“产品规模估计表格”（如表5-1所示）。

- 汇总每个成员的“产品规模估计表格”，进行对比分析。如果各人估计的差额小于10％，则取平均值。如果差额大于10％，则转向第I.步，规划小组各成员重新估计产品的规模，直到各人估计的差额小于10％为止。

| 产品的组件 | 新开发组件的规模 （代码行、类、文档页数） | 复用或自动生成的组件的规模 （代码行、类、文档页数） |
| --- | --- | --- |
| 组件1 |  |  |
| 组件2 |  |  |
| 组件3 |  |  |
| … |  |  |
| 总和 |  |  |

表5-1 产品规模估计表

### [Step3] 估计工作量

- 项目的工作量是“项目研发工作量”、“项目管理工作量”、“机构支撑工作量”三者之和。工作量的度量单位可以是“人小时”、“人天”、“人月”或“人年”。注意单位换算：

- 1人年 ＝ 12人月

- 1人月 ≈ 22人天

- 1人天 ＝ 8 人小时

- 工作量估计方法如下：

- 规划小组各成员根据[Step2]产生的产品规模估计表，独立地估计工作量，填写“工作量估计表格”（如表5-2所示）。

- 汇总每个成员的“工作量估计表格”，进行对比分析。如果各人估计的差额小于10％，则取平均值。如果差额大于10％，则转向第I.步，规划小组各成员重新估计工作量，直到各人估计的差额小于10％为止。

| 估计项目研发的工作量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 估算公式 | 项目研发工作量 ≈ 新开发组件的规模 * 难度系数 / 人均生产率 |  |
| 新开发组件的规模 |  |  |
| 难度系数 |  |  |
| 人均生产率 |  |  |
| 项目研发工作量 |  | 细分： 需求开发工作量 ≈ 系统设计工作量 ≈ 编程工作量 ≈ 测试工作量 ≈ |
| 估计项目管理的工作量 |  |  |
| 估算公式 | 项目管理工作量 ≈ 项目研发工作量 * 比例系数 |  |
| 比例系数 |  |  |
| 项目管理工作量 |  | 细分： 项目规划工作量 ≈ 项目监控工作量 ≈ 需求管理工作量 ≈ 风险管理工作量 ≈ |
| 估计机构支撑的工作量 |  |  |
| 估算公式 | 机构支撑工作量 ≈ 项目研发工作量 * 比例系数 |  |
| 比例系数 |  |  |
| 机构支撑工作量 |  | 细分： 配置管理工作量 ≈ 质量保证工作量 ≈ 外包与采购工作量≈ 培训管理工作量 ≈ |

表5-2 工作量估计表

### [Step4] 估计成本

- 规划小组估计人力资源成本、软硬件资源成本、商务活动成本等。

## 5.2.6 输出

- 《项目估计表》

## 5.2.7 结束准则

- 规划小组已经按照本规程进行了项目估计，并产生了《项目估计表》。

## 5.2.8 度量

- 项目经理记录本规程产生的所有估计数据。

# 5.3 制定项目计划

## 5.3.1 目的

- 根据项目估计产生的数据，制定《项目计划》。

## 5.3.2 角色与职责

- 项目规划小组由项目经理和核心成员组成，所有人员共同制定《项目计划》。

## 5.3.3 启动准则

- 项目估计已经完成。

## 5.3.4 输入

- 《立项建议书》和一些用户需求文档

- “项目估计表”

## 5.3.5 主要步骤

### [Step1] 确定目标与范围

- 规划小组首先确定本项目的目标与工作范围。目标必须是“可实现的”和“可验证的”。工作范围包括“做什么”和“不做什么”。

### [Step2] 确定过程模型

- 规划小组根据项目的特征，确定过程模型，包括项目研发过程、项目管理过程、机构支撑过程等。例如裁剪SPP模型。

- 规划小组确定（描述）过程模型中采用的方法与工具。例如采用Rational Rose进行面向对象分析与设计，采用Visual SourceSafe进行配置管理，采用Microsoft Office制作文档等等。

### [Step3] 制定人力资源计划

- 规划小组制定本项目的角色职责表，并为已知的项目成员分配角色（一个人可以兼多个角色），如表5-3所示。

| 角色 | 职责 | 人员 | 工作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

表5-3 人力资源计划

### [Step4] 制定软硬件资源计划

- 规划小组分析项目开发、测试以及用户使用产品所需的软硬件资源，制定软硬件资源计划，如表5-4所示。主要内容包括：

- 资源级别（分为“关键”、“普通”两种）

- 详细配置

- 获取方式（如“已经存在”、“可以借用”或“需要购买”等）与获取时间

- 用途（如“谁”在“什么”时候使用）

| 软硬件资源名称 | 级别 | 详细配置 | 获取方式与时间 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 关键 |  |  |  |
|  | 关键 |  |  |  |
| … | 普通 |  |  |  |

表5-4 软硬件资源计划

### [Step5] 制定财务计划

- 规划小组制定财务计划，如表5-5所示。

| 开支类别 | 主要开支项、用途 | 金额 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |

表5-5 财务计划

### [Step6] 分配任务并制定进度表

- 规划小组分配任务并制定进度表，建议采用Microsoft Project制作Gantt 图，附在《项目计划》中。

### [Step7] 确定下属计划

- 规划小组确定本《项目计划》主要的下属计划，如表5-6所示。

| 下属计划的名称 | 建议负责人 | 预计产生时间 |
| --- | --- | --- |
| 《配置管理计划》 | 配置管理员 |  |
| 《质量保证计划》 | 质量保证员 |  |
| 《技术评审计划》 |  |  |
| 一些开发计划 |  |  |
| 一些测试计划 |  |  |
| … |  |  |

表5-6 主要的下属计划

## 5.3.6 输出

- 《项目计划》

## 5.3.7 结束准则

- 规划小组已经按照指定的模版撰写了《项目计划》，并做了内部审查（消除拼写、排版等错误）。

## 5.3.8 度量

- 项目经理统计工作量以及文档规模。

# 5.4 审批项目计划

## 5.4.1 目的

- 机构领导审批《项目计划》，确保该计划是合理的、符合机构现实的。

## 5.4.2 角色与职责

- 机构领导审批《项目计划》。

- 如果《项目计划》有不合理之处，规划小组应根据机构领导的意见修正《项目计划》。

## 5.4.3 启动准则

- 规划小组已经制定了《项目计划》。

## 5.4.4 输入

- 《项目计划》

## 5.4.5 主要步骤

### [Step1] 申请审批

- 项目经理将《项目计划》提交给机构领导，申请审批。申请书可以采用电子邮件或书面报告等形式。

补充说明：如果是合同项目，可能还要请客户审批，视具体情况而定。

### [Step2] 审批与修正

- 机构领导根据“项目计划检查表”认真审批《项目计划》。

- 如果《项目计划》有不合理之处，规划小组应根据机构领导的意见及时修正《项目计划》。

### [Step3] 批准生效

- 机构领导签字批准后，该《项目计划》正式生效，此后规划小组不能随意修改《项目计划》。

## 5.4.6 输出

- 机构领导的审批意见（见 《项目计划》的附录）。

- 按评审意见修正后的《项目计划》。

## 5.4.7 结束准则

- 机构领导签字批准了该《项目计划》。

## 5.4.8 度量

- 项目经理统计工作量。

# 5.5 项目计划变更控制

## 5.5.1 目的

- 修改原《项目计划》中不合理的内容，产生新的《项目计划》。

- 控制《项目计划》的变更，防止发生混乱。

## 5.5.2 角色与职责

- 机构领导审批变更申请。

- 项目经理更新《项目计划》。

## 5.5.3 启动准则

若下列之一发生，应当变更原《项目计划》：

- 进度偏差超过了容许的误差，如20％；

- 费用偏差超过了容许的误差，如20％；

- 项目过程模型发生了显著的变化；

- 用户需求发生了重大的变化；

- 发生了对项目小组而言不可抗拒的变化，例如公司裁员、机构调整、产品发展战略调整等。

## 5.5.4 输入

- 原《项目计划》

## 5.5.5 主要步骤

### [Step1] 变更申请

- 项目经理向机构领导申请变更《项目计划》。变更申请书中应当说明：

- 变更原因

- 变更的内容

- 此变更对项目造成的影响

补充说明：如果是合同项目，可能还要向客户提出变更申请，视具体情况而定。

### [Step2] 审批变更申请

- 机构领导审批变更申请：

- 如果不同意变更，则退回变更请求，项目按照原计划执行。

- 如果同意变更，转向 [Step3]。

### [Step3] 修改项目计划

- 项目经理修改原《项目计划》，产生新的《项目计划》。

### [Step4] 审批新的项目计划

- 机构领导审批新的《项目计划》，参见规程 [SPP-PROC-PP-APPROVE]。

## 5.4.6 输出

- 《项目计划变更控制报告》

- 新的《项目计划书》

## 5.4.7 结束准则

- 变更申请以及新的《项目计划》都得到了机构领导的批准。

## 5.4.8 度量

- 项目经理统计工作量。

# 5.5 实施建议

- 对项目规划过程域产生的所有有价值的文档进行配置管理。

- 《项目计划》被机构领导批准之后，有关人员即可撰写下属计划如《配置管理计划》、《质量保证计划》、一些开发计划和测试计划等。

- 选用合适的软件工具，尽量减少项目规划过程域的工作量。

- 对于客户委托开发的项目，客户在项目规划过程域的介入程度视具体情况而定。