第6章 项目监控	2

6.1 介绍	2

6.2 项目计划跟踪	3

6.2.1 目的	3

6.2.2 角色与职责	3

6.2.3 启动准则	3

6.2.4 输入	3

6.2.5 主要步骤	3

[Step1] 任务跟踪	3

[Step2] 费用跟踪	4

[Step3] 资源跟踪	4

[Step4] 工作成果及其规模跟踪	4

6.2.6 输出	5

6.2.7 结束准则	5

6.2.8 度量	5

6.3 控制偏差	5

6.3.1 目的	5

6.3.2 角色与职责	5

6.3.3 启动准则	5

6.3.4 输入	5

6.3.5 主要步骤	6

[Step1] 找出显著偏差	6

[Step2] 分析原因	6

[Step3] 给出纠正偏差的措施	6

[Step4] 跟踪纠正偏差的过程	6

6.3.6 输出	6

6.3.7 结束准则	6

6.3.8 度量	6

6.4 项目进展汇报	7

6.4.1 目的	7

6.4.2 角色与职责	7

6.4.3 启动准则	7

6.4.4 输入	7

6.4.5 主要步骤	7

[Step1] 举行项目进展会议	7

[Step2] 撰写项目进展报告	7

6.4.6 输出	7

6.4.7 结束准则	8

6.4.8 度量	8

6.5 实施建议	8

# 第6章 项目监控

项目监控（Project Monitoring and Control, PMC）的目的是通过周期性地跟踪项目计划的各种参数如进度、工作量、费用、资源、工作成果等，不断地了解项目的进展情况，以便当项目实际进展状况显著偏离计划时能够及时采取纠正措施。

项目监控过程域是SPP模型的重要组成部分。本规范阐述了项目监控过程域的三个主要规程：

- 项目计划跟踪 [SPP-PROC-PMC-TRACKING]

- 控制偏差 [SPP-PROC-PMC-CONTROL]

- 项目进展汇报 [SPP-PROC-PP-REPORT]

上述每个规程的“目标”、“角色与职责”、“启动准则”、“输入”、“主要步骤”、“输出”、“完成准则”和“度量”均已定义。

本规范适用于国内IT企业的软件研发项目。建议用户根据自身情况（如商业目标、研发实力等）适当地修改本规范，然后推广使用。

# 6.1 介绍

项目监控至少有以下几个好处：

（1）避免原本合理的计划在实施时落空；

（2）避免“执迷不悟”地按照不合理的计划行事；

（3）将监控过程产生的数据保存起来，为机构持续的过程改进提供有价值的数据。

项目监控过程域有3个主要规程：“项目计划跟踪”、“偏差控制”、“项目进展汇报”，流程如图6-1所示。

一、项目计划跟踪

项目经理周期性地跟踪项目计划的各种参数如进度、工作量、费用、资源、工作成果等，从而及时了解项目的实际进展情况。

从数据分析角度讲，计划是基于估计的，而跟踪则是基于度量的。

二、偏差控制

项目经理将跟踪得到的数据和《项目计划》中的数据进行对比，分析偏差，如果发现项目进展显著偏离计划，应当及时采取纠正措施。

三、项目进展汇报

项目经理周期性地召开会议，讨论项目进展情况，撰写“项目进展报告”并通报给机构领导和所有项目成员。

项目监控过程域产生的主要文档有：

- 《项目监控数据表》，模板见 [SPP-TEMP-PMC-DATA]。

- 《项目偏差控制报告》，模板见 [SPP-TEMP-PMC-CONTROL]。

- 《项目进展报告》，模板见 [SPP-TEMP-PP-REPORT]。

图6-1 项目监控流程

项目计划跟踪

偏差控制

项目进展总结

周期性地开展

# 6.2 项目计划跟踪

## 6.2.1 目的

- 周期性的跟踪任务（含进度和工作量）、费用、资源、工作成果等，及时了解项目的实际进展情况。

- 为持续过程改进提供有价值的数据。

## 6.2.2 角色与职责

- 项目经理跟踪项目的实施。

- 项目成员协助项目经理采集有关数据。

## 6.2.3 启动准则

- 《项目计划》已经制定

## 6.2.4 输入

- 《项目计划》

## 6.2.5 主要步骤

### [Step1] 任务跟踪

项目经理（或其指定的项目成员）周期性地（如每周一次）跟踪每个重要的任务，将采集的数据保存在《项目监控数据表》之中。任务跟踪表的参考格式如表6-1所示。

| 任务名称 | 实际起止时间 | 跟踪日期、当前进度 | 实际工作量 | 实际工作成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表6-1 任务跟踪表

### [Step2] 费用跟踪

项目经理（或其指定的项目成员）周期性地跟踪项目费用，将采集的数据保存在《项目监控数据表》之中。费用跟踪表的参考格式如表6-2所示。

| 费用类别 | 主要开支项、用途 | 金额 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |

表6-2 费用跟踪表

### [Step3] 资源跟踪

项目经理（或其指定的项目成员）周期性地跟踪软硬件资源，将采集的数据保存在《项目监控数据表》之中。资源跟踪表的参考格式如表6-3所示。

| 软硬件资源名称 | 级别 | 实际配置 | 获取方式与时间 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 关键 |  |  |  |
|  | 关键 |  |  |  |
|  | 普通 |  |  |  |
| … | 普通 |  |  |  |

表6-3 资源跟踪表

### [Step4] 工作成果及其规模跟踪

项目经理（或其指定的项目成员）周期性地跟踪工作成果及其规模，将采集的数据保存在《项目监控数据表》之中。工作成果跟踪表的参考格式如表6-4所示。

| 工作成果名称 | 新开发的成果规模 （代码行、类、文档页数） | 复用或自动生成的成果规模 （代码行、类、文档页数） |
| --- | --- | --- |
| 工作成果1 |  |  |
| 工作成果2 |  |  |
| … |  |  |
| 总和 |  |  |

表6-4 工作成果及其规模跟踪表

## 6.2.6 输出

- 《项目监控数据表》

## 6.2.7 结束准则

- 任务跟踪、费用跟踪、资源跟踪、工作成果跟踪所产生的数据已经保存在《项目监控数据表》之中。

## 6.2.8 度量

- 项目经理记录本规程产生的所有度量数据。

# 6.3 控制偏差

## 6.3.1 目的

- 对比“项目实际进展”和“项目计划”，分析偏差，如果发现项目实际进展显著偏离计划，则及时采取纠正措施。

## 6.3.2 角色与职责

- 项目经理分析偏差，采取纠正措施。

## 6.3.3 启动准则

- 周期性地跟踪进度、工作量、费用、资源、工作成果等，及时了解项目的实际进展情况。

## 6.3.4 输入

- 《项目计划》

- 《项目监控数据表》

## 6.3.5 主要步骤

### [Step1] 找出显著偏差

- 项目经理根据任务跟踪、费用跟踪、工作成果跟踪所产生的数据，对比“项目实际进展”与“项目计划”，找出 显著 偏差项（例如进度或费用偏差大于20％）。

### [Step2] 分析原因

- 项目经理分析产生显著偏差的原因，以便采取正确的纠正措施。

### [Step3] 给出纠正偏差的措施

- 项目经理给出纠正显著偏差的措施：

- 如果偏差主要是由于《项目计划》不合理导致的，则要变更项目计划，见规程[SPP-PROC-PP-CHANGE]。

- 如果《项目计划》本身是合理的，偏差主要是由于项目成员在执行时产生的，那么要求项目成员弥补偏差，避免原本合理的计划在实施时落空。

### [Step4] 跟踪纠正偏差的过程

- 项目经理跟踪纠正偏差的过程，直到该偏差被消除为止。

## 6.3.6 输出

- 《项目偏差控制报告》

## 6.3.7 结束准则

- 已发现的显著偏差被消除。

## 6.3.8 度量

- 项目经理统计工作量。

# 6.4 项目进展汇报

## 6.4.1 目的

- 周期性地汇报项目进展情况。

## 6.4.2 角色与职责

- 项目经理周期性地总结项目进展情况，撰写《项目进展报告》并通报给机构领导和所有项目成员。

## 6.4.3 启动准则

- 已经开展“项目计划跟踪”和“偏差控制”。

## 6.4.4 输入

- 《项目计划》

- 《项目监控数据表》

- 《项目偏差控制报告》

## 6.4.5 主要步骤

### [Step1] 举行项目进展会议

项目经理周期性地（或者在里程碑处）召开项目进展会议，探讨问题，总结工作，让所有项目成员清楚地了解项目的实际进展情况。

### [Step2] 撰写项目进展报告

项目经理撰写《项目进展报告》，并及时通报给所有项目成员和机构领导。

## 6.4.6 输出

- 《项目进展报告》

## 6.4.7 结束准则

- 已经举行项目进展会议，《项目进展报告》已经通报给所有项目成员和机构领导。

## 6.4.8 度量

- 项目经理统计工作量。

# 6.5 实施建议

- 对项目规划过程域产生的所有有价值的文档进行配置管理。

- 项目经理根据本项目的特征，确定项目监控的重点，适当修改《项目监控数据表》和《项目进展报告》的格式。

- 项目经理根据本项目的特征，确定“项目计划跟踪”、“项目进展总结”的频度，例如每周一次或每月一次。

- 选用合适的软件工具，尽量减少项目监控过程域的工作量。

- 项目监控过程域和风险管理过程域均由项目经理负责，建议两者同步执行。