第7章 风险管理	1

7.1 介绍	1

7.2 风险管理规程	2

7.2.1 目的	2

7.2.2 角色与职责	3

7.2.3 启动准则	3

7.2.4 输入	3

7.2.5 主要步骤	3

[Step1] 风险识别	3

[Step2] 风险分析	3

[Step3] 风险减缓	3

[Step4] 风险跟踪	3

7.2.6 输出	4

7.2.7 结束准则	4

7.2.8 度量	4

7.3 实施建议	4

# 第7章 风险管理

风险管理（Risk Management, RiskM）的目的是在风险产生危害之前识别它们，从而有计划地消除或削弱风险。

风险管理过程域是SPP模型的重要组成部分。本规范阐述了风险管理的规程，该规程的“目标”、“角色与职责”、“启动准则”、“输入”、“主要步骤”、“输出”、“完成准则”和“度量”均已定义。

本规范适用于国内IT企业的软件研发项目。建议用户根据自身情况（如商业目标、研发实力等）适当地修改本规范，然后推广使用。

# 7.1 介绍

所有可能危害项目的因素都称为风险。被刻画为风险的事件最终可能发生也可能不发生。人们对待风险有两种态度。一种是被动态度，可比作“救火模式”。另一种是主动态度，可比作“防火模式”。风险管理属于“防火模式”，目的就是“防止风险产生真正的危害”。

为了便于量化管理，我们给风险定义3个参数：

- 风险严重性：指风险对项目造成的危害程度。

- 风险可能性：指风险发生的几率。

- 风险系数：是风险严重性和风险可能性的乘积。

| 参数 | 等级 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险 严重性 | 很高 | 5 | 例如进度延误大于30%，或者费用超支大于30%。 |
|  | 比较高 | 4 | 例如进度延误20%~30%，或者费用超支20%~30%。 |
|  | 中等 | 3 | 例如进度延误低于20%，或者费用超支低于20%。 |
|  | 比较低 | 2 | 例如进度延误低于10%，或者费用超支低于10%。 |
|  | 很低 | 1 | 例如进度延误低于5%，或者费用超支低于5%。 |

表7-1 风险严重性等级

| 参数 | 等级 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险 可能性 | 很高 | 5 | 风险发生的几率为1.0 ~ 0.8 |
|  | 比较高 | 4 | 风险发生的几率为0.8 ~ 0.6 |
|  | 中等 | 3 | 风险发生的几率为0.6 ~ 0.4 |
|  | 比较低 | 2 | 风险发生的几率为0.4 ~ 0.2 |
|  | 很低 | 1 | 风险发生的几率为0.2 ~ 0.0 |

表7-2 风险可能性等级

| 风险 系数 |  | 风险可能性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 很高 5 | 比较高 4 | 中等 3 | 比较低 2 | 很低 1 |
| 风险 严重性 | 很高 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | 比较高 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
|  | 中等 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
|  | 比较低 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  | 很低 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 本表灰色部分的风险系数值为10~25，应当优先处理。 |  |  |  |  |  |  |

表7-3 风险系数等级

风险严重性的等级划分如表7-1所示，风险可能性的等级划分如表7-2所示，风险系数的等级划分如表3所示。

风险管理有4个主要活动：

- 风险识别：根据风险检查表，识别出本项目的风险。

- 风险分析：估计风险严重性、风险可能性、风险系数。

- 风险减缓：对于风险系数超过“容许值”的每一个风险，都应当采取减缓措施。

- 风险跟踪：跟踪风险减缓过程，记录风险的状态。

图7-1 风险管理示意图

风险识别

风险分析

风险减缓

风险跟踪

在项目的生命周期内，上述4个活动将被循环执行，如图7-1所示。直到项目的所有风险都被识别与解决为止。

常用的风险检查表见 [SPP-TEMP-RISKM-CHECKLIST]，使用者应根据实际情况进行适当的删减或补充。风险管理过程域产生的主要文档是《风险管理报告》，模板见 [SPP-TEMP-RISKM-REPORT]。

# 7.2 风险管理规程

## 7.2.1 目的

- 在项目的生命周期内，循环执行风险识别、风险分析、风险减缓和风险跟踪，直到项目的所有风险都被识别与解决为止。

## 7.2.2 角色与职责

- 项目经理负责风险管理。

- 项目成员协助项目经理处理风险。

## 7.2.3 启动准则

- 《项目计划》已经制定，项目研发已经开始。

## 7.2.4 输入

- 《项目计划》

- 项目监控过程产生的文档如《项目监控数据表》、《项目偏差控制报告》和《项目进展报告》等

## 7.2.5 主要步骤

### [Step1] 风险识别

- 项目经理根据“风险检查表”[SPP-TEMP-RISKM-CHECKLIST]，定期（例如每周一次）识别本项目的风险。

### [Step2] 风险分析

- 项目经理评估每个风险的严重性、可能性和风险系数，并按照风险系数从高到低的顺序排列风险。

### [Step3] 风险减缓

- 对于风险系数超过“容许值”（建议为10）的每一个风险，项目经理应当给出风险减缓措施，并指定责任人。风险系数越高，越先处理。

### [Step4] 风险跟踪

- 项目经理跟踪风险减缓过程，直到风险已经解决为止。如果风险的性质发生变化，应当及时更新风险减缓措施

## 7.2.6 输出

- 《风险管理报告》

## 7.2.7 结束准则

- 所有风险都已经解决，相关信息已经记录到《风险管理报告》之中。

## 7.2.8 度量

- 项目经理统计工作量。

# 7.3 实施建议

- 对风险管理过程域产生的所有有价值的文档进行配置管理。

- 项目经理根据本项目的特征，确定风险识别的频度（通常为每周一次），适当修改“风险检查表”[SPP-TEMP-RISKM-CHECKLIST]。

- 选用合适的软件工具，尽量减少风险管理过程域的工作量。

- 项目监控和风险管理均由项目经理负责，建议同步执行。